# CityGuard

Ứng dụng hỗ trợ cộng đồng báo cáo, chia sẻ và xác minh các sự cố giao thông đô thị như kẹt xe, đường hư, ngập nước, vật cản.

Work Breakdown Structure sơ bộ

Mục đích. Phân rã dự án CityGuard thành các nhóm công việc và gói công việc có thể giao cho nhóm 6 người, theo dõi và nghiệm thu.

Phạm vi. Ứng dụng Android cộng đồng báo cáo sự cố giao thông, Backend REST API, PostgreSQL, bản đồ/GPS, ảnh, vote, comment, reliability và tài liệu bàn giao MVP.

Cách sử dụng. Thay các giá trị `...` bằng thông tin chính thức của lớp/nhóm. Không dùng WBS thay cho Gantt Chart: WBS mô tả phải làm gì, còn Gantt Chart mô tả làm khi nào.

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên dự án | CityGuard |
| Loại tài liệu | Work Breakdown Structure |
| Nhóm | Nhóm Hoàng Pha |
| Giảng viên | Vũ Đình Long |
| Môn/lớp | 012012213907 - Đồ án thực tế công nghệ phần mềm |
| Deadline dự án | Trước ngày báo cáo 2 tuần |
| Người duyệt WBS | Hoàng Pha |

MỤC LỤC

1 Hướng dẫn đọc và phạm vi WBS	3

1.1 Mục tiêu của WBS	3

1.2 Nguyên tắc phân rã	3

1.3 Phạm vi sản phẩm trong WBS	3

1.4 Mã trạng thái gợi ý	3

2 Thông tin nhóm và phân công	3

2.1 Trách nhiệm theo vai trò	4

2.2 Phân công theo module	4

3 Cây WBS tổng thể	4

3.1 Cây chi tiết	5

4 Từ điển gói công việc	6

4.1 Quản lý dự án và phân tích yêu cầu	6

4.2 Thiết kế UI/UX	7

4.3 Phát triển ứng dụng Android	7

4.4 Backend REST API	8

4.5 Cơ sở dữ liệu, lưu trữ và hạ tầng	8

4.6 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng	9

4.7 Triển khai, demo và bàn giao	9

5 Ma trận trách nhiệm và phụ thuộc	10

5.1 Quy ước RACI	10

5.2 Ma trận RACI theo workstream	10

5.3 Các phụ thuộc quan trọng	10

6 Mốc bàn giao	11

6.1 Các thông tin nhóm cần điền	11

6.2 Các cuộc họp và nghi thức nhóm	12

7 Tiêu chí hoàn thành và kiểm soát thay đổi	12

7.1 Definition of Done cho một work package	12

7.2 Definition of Done cho toàn dự án	12

7.3 Quy trình yêu cầu thay đổi	12

7.4 Risk register ban đầu	13

Phụ lục	14

# 1 Hướng dẫn đọc và phạm vi WBS

## 1.1 Mục tiêu của WBS

WBS này chia CityGuard từ cấp dự án xuống các workstream và work package. Mỗi gói công việc có mã, mô tả, đầu ra, người phụ trách, phụ thuộc và tiêu chí hoàn thành. Nhóm có thể dùng mã WBS làm mã issue, mã thư mục hoặc mã trong báo cáo tiến độ.

## 1.2 Nguyên tắc phân rã

- Mỗi gói công việc phải tạo ra một sản phẩm hoặc kết quả có thể kiểm tra.

- Một người chịu trách nhiệm chính cho mỗi gói; các thành viên khác phối hợp hoặc review.

- Các task cùng tạo ra một deliverable được gom vào cùng work package.

- Không chia WBS theo tên; chia theo sản phẩm, module và kết quả cần bàn giao.

## 1.3 Phạm vi sản phẩm trong WBS

- Android Kotlin + Jetpack Compose

- Đăng ký, đăng nhập, session

- Map, GPS, tìm kiếm, filter

- Tạo report bằng ảnh, category, mô tả, vị trí

- Report Details, Community, vote, comment

- Profile, My Reports, reliability cơ bản

- REST API, PostgreSQL, image storage, test

## 1.4 Mã trạng thái gợi ý

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Chưa bắt đầu | Chưa có người nhận hoặc chưa triển khai. |
| Đang thực hiện | Đã có người nhận và đang làm. |
| Chờ phụ thuộc | Chưa thể hoàn thành vì chờ API, thiết kế, dữ liệu hoặc quyết định. |
| Chờ review | Đã có đầu ra, đang chờ leader/thành viên review. |
| Hoàn thành | Đạt tiêu chí hoàn thành và đã được nghiệm thu. |
| Tạm hoãn | Được leader chấp thuận dời sang giai đoạn sau. |

# 2 Thông tin nhóm và phân công

| Mã | Họ tên | MSSV | Vai trò chính | Backup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TV1 | Nguyễn Hoàng Pha | 091206012728 | Leader, BA, kiến trúc, tích hợp | TV2/TV5 |
| TV2 | Trần Hữu Thịnh | 072206009901 | Android Auth và Profile | TV4 |
| TV3 | Châu Thành Phát | 091206011060 | Android Map và Location | TV2 |
| TV4 | Nguyễn Minh Nhựt | 095206003312 | Android Report và Community | TV3 |
| TV5 | Nguyễn Văn Quyết | 068206006352 | Backend API và nghiệp vụ | TV6 |
| TV6 | Lê Hoàng Anh | 052206016037 | Database, Storage, CI và QA | TV5 |

## 2.1 Trách nhiệm theo vai trò

| Mã | Trách nhiệm bắt buộc | Đầu ra chính |
| --- | --- | --- |
| TV1 | Quản lý scope, backlog, SRS/WBS, ADR, API contract, review PR, tích hợp và demo. | SRS, WBS, kiến trúc, release candidate, báo cáo/demonstration. |
| TV2 | Phát triển auth, session, Profile, My Reports và navigation. | Màn hình tài khoản/hồ sơ nối API và xử lý state. |
| TV3 | Phát triển Map, GPS, marker, search và Filter. | Home Map có dữ liệu report theo bbox/filter. |
| TV4 | Phát triển Create Report, Details, vote, comment và Community. | Vertical slice report từ tạo đến tương tác cộng đồng. |
| TV5 | Phát triển REST API, nghiệp vụ, validation, auth, vote, reliability, comment. | Backend chạy local/staging và API documentation. |
| TV6 | Thiết kế Admin Web, Thiết kế DB, migration, storage, seed, CI, test API và QA tích hợp. | Admin Web, Database, môi trường dev, test report và release checklist. |

## 2.2 Phân công theo module

| Module | Owner | Reviewer/Phối hợp | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth và session | TV2 | TV5, TV1 | Login/Register/Logout hoạt động end-to-end. |
| Map và Location | TV3 | TV5, TV6 | Map, GPS, marker, search và filter. |
| Report | TV4 | TV5, TV6 | Tạo report, upload ảnh, detail. |
| Community | TV4 | TV5, TV2 | List, vote, comment và Report Card. |
| Backend | TV5 | TV1, TV6 | REST API, rules và API docs. |
| Admin Web | TV6 | TV1, toàn nhóm | Admin Web |
| Database/Infra/QA | TV6 | TV5, toàn nhóm | Migration, seed, CI và test. |
| Tài liệu/Demo | TV1 | Toàn nhóm | SRS, WBS, README, slide và demo script. |

# 3 Cây WBS tổng thể

Cấp 0 là toàn bộ dự án. Cấp 1 là workstream. Cấp 2 là deliverable/module. Cấp 3 là work package có thể giao và nghiệm thu.

0 CityGuard
  1.0 Quản lý dự án và phân tích yêu cầu
  2.0 Thiết kế UI/UX
  3.0 Phát triển ứng dụng Android
  4.0 Phát triển Backend REST API

5.0 Phát triển Admin Web
  6.0 Cơ sở dữ liệu, lưu trữ và hạ tầng
  7.0 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng
  8.0 Triển khai, demo và bàn giao

## 3.1 Cây chi tiết

| Mã | Workstream / deliverable | Owner tạm thời |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Quản lý dự án và phân tích yêu cầu | TV1 |
| 1.1 | Khởi động, xác định mục tiêu và stakeholder | TV1 |
| 1.2 | Thu thập và phân tích yêu cầu | TV1 |
| 1.3 | SRS và acceptance criteria | TV1 |
| 1.4 | WBS, backlog, risk register và quy ước Git | TV1 |
| 1.5 | Kiến trúc hệ thống và API contract | TV1 + TV5 |
| 1.6 | Theo dõi tiến độ và quản lý thay đổi | TV1 |
| 1.7 | Báo cáo, slide và demo script | TV1 + toàn nhóm |
| 2.0 | Thiết kế UI/UX | TV1 + TV2/3/4 |
| 2.1 | Design tokens, component và Report Card | TV2 + TV4 |
| 2.2 | Figma Login/Register và Profile | TV2 |
| 2.3 | Figma Home Map, Filter và Location | TV3 |
| 2.4 | Figma Create/Detail/Community | TV4 |
| 2.5 | Review prototype và handoff | TV1 + toàn nhóm |
| 3.0 | Phát triển ứng dụng Android | TV2/TV3/TV4 |
| 3.1 | Khởi tạo project, navigation và theme | TV2 |
| 3.2 | Auth, session và Profile/My Reports | TV2 |
| 3.3 | Home Map, GPS, marker, search và filter | TV3 |
| 3.4 | Create Report, CameraX và upload | TV4 |
| 3.5 | Report Details, vote và reliability display | TV4 |
| 3.6 | Community, comment và pagination | TV4 |
| 3.7 | Loading, empty, error và retry states | TV2/TV3/TV4 |
| 3.8 | Tích hợp Android với API và release build | TV1 + TV2/3/4 |
| 4.0 | Phát triển Backend REST API | TV5 |
| 4.1 | Khởi tạo server, config và error format | TV5 |
| 4.2 | Auth, user, token và authorization | TV5 |
| 4.3 | Category và Report API | TV5 |
| 4.4 | Vote và reliability service | TV5 |
| 4.5 | Comment và Community API | TV5 |
| 4.6 | My Reports và profile summary | TV5 |
| 4.7 | Upload/image storage integration | TV5 + TV6 |
| 4.8 | OpenAPI, logging và API test | TV5 + TV6 |
| 5.0 | Phát triển Admin Web | TV6 + TV1 |
| 5.1 | Khởi tạo Admin Web | TV6 + TV1 |
| 5.2 | Đăng nhập và phân quyền | TV6 + TV1 |
| 5.3 | Dashboard | TV6 + TV1 |
| 5.4 | Quản lý báo cáo | TV6 + TV1 |
| 5.5 | Quản lý người dùng | TV6 + TV1 |
| 5.6 | Quản lý bình luận | TV6 + TV1 |
| 5.7 | Nhật ký quản trị | TV6 + TV1 |
| 5.8 | Tích hợp và kiểm thử Admin Web | TV6 + TV1 |
| 6.0 | Cơ sở dữ liệu, lưu trữ và hạ tầng | TV6 |
| 6.1 | Schema User, Category, Report, Vote, Comment | TV6 |
| 6.2 | Migration, constraint và index | TV6 |
| 6.3 | Spatial query/bbox và seed data | TV6 + TV5 |
| 6.4 | Image storage, thumbnail và retention | TV6 + TV5 |
| 6.5 | Docker/dev environment và .env.example | TV6 |
| 6.6 | CI build, test và artifact | TV6 |
| 7.0 | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng | TV6 + toàn nhóm |
| 7.1 | Test plan, test case và traceability | TV6 |
| 7.2 | Unit test mobile/backend | TV2/3/4/5 |
| 7.3 | API integration test | TV5 + TV6 |
| 7.4 | End-to-end test các luồng chính | TV6 + toàn nhóm |
| 7.5 | Usability/UI review theo prototype | TV1 + TV2/3/4 |
| 7.6 | Security/basic permission review | TV5 + TV6 |
| 7.7 | Regression, bug fixing và release checklist | TV6 + toàn nhóm |
| 8.0 | Triển khai, demo và bàn giao | TV1 + TV6 |
| 8.1 | Staging/demo environment | TV6 |
| 8.2 | Demo accounts và sample reports | TV5 + TV6 |
| 8.3 | README cài đặt và hướng dẫn sử dụng | TV1 + TV6 |
| 8.4 | Tài liệu kỹ thuật và API handoff | TV1 + TV5 |
| 8.5 | Slide, demo script và rehearsal | TV1 + toàn nhóm |
| 8.6 | Bản release và bàn giao cho giảng viên | TV1 |

# 4 Từ điển gói công việc

Các bảng sau là phần quan trọng nhất của WBS. Owner đang dùng mã TV tạm thời; nhóm thay bằng tên thật ở phần 2 sau khi chốt phân công.

## 4.1 Quản lý dự án và phân tích yêu cầu

| Mã | Gói công việc | Đầu ra | Owner | Phụ thuộc | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Kickoff và thống nhất mục tiêu | Biên bản kickoff, mục tiêu, phạm vi | TV1 | ... | Có biên bản và người xác nhận. |
| 1.2.1 | Đọc tài liệu ý tưởng/UI và prototype | Danh sách yêu cầu, open questions | TV1 | 1.1.1 | Mỗi yêu cầu có nguồn hoặc quyết định. |
| 1.3.1 | Soạn SRS và acceptance criteria | SRS v0.1 | TV1 | 1.2.1 | Có FR/NFR/UC/AT và được review. |
| 1.4.1 | Lập WBS, backlog và risk register | WBS, backlog, risk list | TV1 | 1.3.1 | Task có mã, owner, output, status. |
| 1.5.1 | Chốt kiến trúc và API contract | Architecture diagram, API draft | TV1/TV5 | 1.3.1 | Android/backend thống nhất endpoint. |
| 1.6.1 | Theo dõi tiến độ và change control | Status report, change log | TV1 | 1.4.1 | Thay đổi có người duyệt và tác động. |
| 1.7.1 | Chuẩn bị báo cáo và demo | Slide, script, rehearsal notes | TV1 | 6.7.1 | Demo chạy được theo script. |

## 4.2 Thiết kế UI/UX

| Mã | Gói công việc | Đầu ra | Owner | Phụ thuộc | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Design tokens và component | Màu, typography, spacing, icon, Report Card | TV2/TV4 | 1.2.1 | Component dùng chung và có trạng thái. |
| 2.2.1 | Thiết kế Auth/Profile | Figma Login, Register, Profile, My Reports | TV2 | 2.1.1 | Flow và state lỗi được duyệt. |
| 2.3.1 | Thiết kế Map/Filter | Figma Home Map, Search, Filter | TV3 | 2.1.1 | Marker, bottom nav, filter rõ ràng. |
| 2.4.1 | Thiết kế Report/Community | Figma Create, Detail, Community | TV4 | 2.1.1 | Có create, vote, comment và empty state. |
| 2.5.1 | Handoff và review prototype | UI checklist, assets, screen IDs | TV1 | 2.2.1-2.4.1 | Android có đủ asset và trạng thái. |

## 4.3 Phát triển ứng dụng Android

| Mã | Gói công việc | Đầu ra | Owner | Phụ thuộc | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Khởi tạo app và navigation | Project chạy, theme, bottom nav | TV2 | 1.5.1 | Build local pass; điều hướng khung hoạt động. |
| 3.2.1 | Auth và session | Login/Register/Logout nối API | TV2 | 3.1.1, 4.2.1 | Auth happy/error path pass. |
| 3.2.2 | Profile và My Reports | Profile, summary, list/filter | TV2 | 3.2.1, 4.6.1 | User chỉ thấy dữ liệu của mình. |
| 3.3.1 | Map, GPS và marker | Map, permission, marker theo report | TV3 | 3.1.1, 4.3.1 | Map load và marker mở đúng detail. |
| 3.3.2 | Search và Filter | Search địa điểm, filter 6 category | TV3 | 3.3.1, 4.3.1 | Apply/Reset đúng dữ liệu. |
| 3.4.1 | Create Report và CameraX | Form, ảnh, GPS, mô tả, submit | TV4 | 3.1.1, 4.3.1, 4.7.1 | Tạo report một lần, retry an toàn. |
| 3.5.1 | Report Details và vote | Detail, counts, trust badge, vote | TV4 | 3.4.1, 4.4.1 | Vote update đúng và không duplicate. |
| 3.6.1 | Community và comment | List, Report Card, comment | TV4 | 3.5.1, 4.5.1 | Pagination và submit comment pass. |
| 3.7.1 | Loading, empty, error và retry | UI states cho các màn hình | TV2/3/4 | 3.2.1-3.6.1 | Không crash khi API lỗi/mất mạng. |
| 3.8.1 | Tích hợp và release build | APK/AAB debug/release theo yêu cầu | TV1/2/3/4 | 6.7.1 | Cài đặt và chạy demo được. |

## 4.4 Backend REST API

| Mã | Gói công việc | Đầu ra | Owner | Phụ thuộc | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Khởi tạo server và error format | Server, config, response lỗi chuẩn | TV5 | 1.5.1 | Server chạy local và có health check. |
| 4.2.1 | Auth, token và authorization | Register/login/logout, middleware | TV5 | 5.1.1, 5.2.1 | 401/403 và password hash đúng. |
| 4.3.1 | Category và Report API | CRUD/report list theo bbox/filter/detail | TV5 | 5.1.1-5.3.1 | API validate và trả schema thống nhất. |
| 4.4.1 | Vote và reliability | Vote idempotent, score/label | TV5 | 4.3.1, 5.2.1 | Đổi vote và counts đúng. |
| 4.5.1 | Comment và Community API | Comments phân trang, list nearby/latest | TV5 | 4.3.1, 5.2.1 | Comment đúng owner và pagination. |
| 4.6.1 | My Reports và profile summary | Endpoint user reports/summary | TV5 | 4.2.1, 4.3.1 | Không lộ dữ liệu user khác. |
| 4.7.1 | Image storage integration | Upload URL/metadata, image validation | TV5/6 | 5.4.1 | Ảnh upload và URL lưu được. |
| 4.8.1 | OpenAPI, logging và API test | API docs, log, test collection | TV5/6 | 4.1.1-4.7.1 | Có test happy/error cho endpoint chính. |

## 4.5 Cơ sở dữ liệu, lưu trữ và hạ tầng

| Mã | Gói công việc | Đầu ra | Owner | Phụ thuộc | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Thiết kế schema | ERD và bảng User/Category/Report/Vote/Comment | TV6 | 1.5.1 | Schema review pass. |
| 5.2.1 | Migration, constraint và index | Migration versioned, unique/FK/index | TV6 | 5.1.1 | Fresh database migrate được. |
| 5.3.1 | Spatial query và seed | bbox query, seed users/reports/categories | TV6/5 | 5.2.1 | Có dữ liệu demo và query đúng. |
| 5.4.1 | Image storage và thumbnail | Bucket/config/retention, thumbnail rule | TV6/5 | 5.1.1 | Không lưu binary ảnh vào DB. |
| 5.5.1 | Docker và environment | Docker Compose, .env.example, README run | TV6 | 5.2.1 | Thành viên mới dựng được local. |
| 5.6.1 | CI build và test | Pipeline build/test artifact | TV6 | 5.5.1, 6.2.1 | CI xanh trên PR mẫu. |

## 4.6 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng

| Mã | Gói công việc | Đầu ra | Owner | Phụ thuộc | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Test plan và test case | Test matrix trace tới FR/NFR/UC | TV6 | 1.3.1 | Có owner và expected result. |
| 6.2.1 | Unit test | Test mobile/backend business logic | TV2/3/4/5 | 3.x/4.x | Case chính pass, report coverage ...%. |
| 6.3.1 | API integration test | Test auth/report/vote/comment | TV5/6 | 4.8.1 | Các endpoint P0 pass. |
| 6.4.1 | End-to-end test | Test các workflow UC-01 đến UC-07 | TV6/toàn nhóm | 3.8.1 | Không có blocker P0/P1. |
| 6.5.1 | UI/usability review | Checklist theo Figma/prototype | TV1/2/3/4 | 2.5.1, 3.x | Layout, text, state chính khớp. |
| 6.6.1 | Security/basic permission review | Checklist auth, secret, location, image | TV5/6 | 4.2.1, 5.4.1 | Không có lỗi nghiêm trọng chưa xử lý. |
| 6.7.1 | Regression và release checklist | Bug list, regression result, release sign-off | TV6/toàn nhóm | 6.2.1-6.6.1 | TV1 và ... ký xác nhận. |

## 4.7 Triển khai, demo và bàn giao

| Mã | Gói công việc | Đầu ra | Owner | Phụ thuộc | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Staging/demo environment | API/DB/storage demo chạy ổn định | TV6 | 5.5.1, 5.6.1 | Có URL/credential demo ở nơi an toàn. |
| 7.2.1 | Demo accounts và sample data | Tài khoản và report mẫu | TV5/6 | 5.3.1 | Demo reproducible. |
| 7.3.1 | README và user guide | Cài đặt, chạy, sử dụng, troubleshooting | TV1/6 | 7.1.1 | Người mới đọc có thể chạy. |
| 7.4.1 | Technical handoff | SRS, WBS, API docs, ERD, test report | TV1/5 | 1.7.1, 4.8.1, 6.7.1 | Đủ tài liệu theo checklist nộp. |
| 7.5.1 | Slide và rehearsal | Slide, demo script, phân vai trình bày | TV1/toàn nhóm | 7.2.1-7.4.1 | Chạy thử tối thiểu ... lần. |
| 7.6.1 | Release và bàn giao | Bản release, link repo, tài liệu nộp | TV1 | 7.5.1 | Có xác nhận của giảng viên/nhóm. |

# 5 Ma trận trách nhiệm và phụ thuộc

## 5.1 Quy ước RACI

| Ký hiệu | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| R | Responsible: trực tiếp thực hiện công việc. |
| A | Accountable: chịu trách nhiệm cuối cùng và nghiệm thu. |
| C | Consulted: được hỏi ý kiến/phối hợp. |
| I | Informed: được cập nhật tiến độ hoặc kết quả. |

## 5.2 Ma trận RACI theo workstream

| Workstream | TV1 | TV2 | TV3 | TV4 | TV5 | TV6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Quản lý/yêu cầu | A/R | C | C | C | C | C |
| 2. UI/UX | A | R | R | R | C | I |
| 3. Android | A/C | R | R | R | C | I |
| 4. Backend | A/C | I | C | C | R | C |
| 5. DB/infra | A | I | C | C | C | R |
| 6. QA | A | R | R | R | R | R |
| 7. Bàn giao/demo | A/R | C | C | C | C | R |

## 5.3 Các phụ thuộc quan trọng

| Mã phụ thuộc | Công việc trước | Công việc sau | Nếu bị trễ |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | SRS/API contract | Android và Backend implementation | Các module có thể làm mock nhưng không tích hợp. |
| D-02 | Figma/design tokens | Android UI | UI dễ lệch và phát sinh rework. |
| D-03 | DB migration/seed | Backend API và demo | Không có dữ liệu chạy local. |
| D-04 | Image storage | Create Report/Upload | Chỉ demo metadata hoặc mock upload. |
| D-05 | Backend report/vote | Detail/Community Android | Client dùng mock response. |
| D-06 | QA test plan | Release candidate | Không biết điều kiện đạt để chốt release. |
| D-07 | Admin API và role | Admin Web Login | Admin Web chỉ chạy mock |
| D-08 | Report/User API | Admin Dashboard và quản lý dữ liệu | Chưa thể kiểm thử end-to-end |
| D-09 | Database admin_logs | Trang nhật ký quản trị | Tạm thời chỉ demo giao diện |
| D-10 | Android và Backend MVP | Kiểm thử toàn hệ thống | Không thể kiểm thử luồng hoàn chỉn |

# 6 Mốc bàn giao

| Mốc | Nội dung đạt được |
| --- | --- |
| M0 Kickoff | Phân công, scope, repo rules và lịch họp. |
| M1 Baseline | SRS, WBS, architecture, API draft và DB draft. |
| M2 Vertical slice | Login -> Map -> tạo report -> Detail chạy local. |
| M3 Admin Web Alpha | Admin đăng nhập được, Dashboard hiển thị dữ liệu, Xem được danh sách báo cáo. |
| M4 Admin Web Beta | Kiểm duyệt báo cáo, Quản lý người dùng, Quản lý bình luận, Phân quyền hoạt động đúng. |
| M5 Release Candidate | Android App, Backend và Admin Web tích hợp, Kiểm thử các quyền truy cập, Hoàn thành tài liệu và demo. |
| M6 Community | Vote, reliability, comment, Community và Profile. |
| M7 Release candidate | QA, bug fixing, staging, seed data và README. |
| M8 Bàn giao | Slide, demo, source code và tài liệu nộp. |

## 6.1 Các thông tin nhóm cần điền

| Nhóm thông tin | Giá trị cần điền |
| --- | --- |
| Thông tin học phần | Tên môn, lớp, giảng viên, học kỳ, deadline |
| Thành viên | Họ tên, MSSV, email, số điện thoại, vai trò |
| Lịch thực hiện | Ngày bắt đầu/kết thúc, sprint, số giờ hoặc số tuần |
| Stack | Backend framework, map provider, storage provider |
| Người duyệt | Người review/approve từng milestone |
| Mức test | Coverage mục tiêu, thiết bị kiểm thử, số lần rehearsal |
| Tiêu chí nộp | Format source, link repo, slide, video, báo cáo |

## 6.2 Các cuộc họp và nghi thức nhóm

| Hoạt động | Tần suất | Người chủ trì | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily/async update | Mỗi tuần | TV1 | Cập nhật status/blocker. |
| Sprint planning | Mỗi tuần | TV1 | Chốt task và owner. |
| Code review | Mỗi PR | Owner + reviewer | PR được approve hoặc feedback. |
| Demo nội bộ | Cuối mỗi sprint | TV1 + owner | Demo và danh sách bug. |
| Retrospective | Cuối mỗi sprint | TV1 | Điều chỉnh cách làm. |

# 7 Tiêu chí hoàn thành và kiểm soát thay đổi

## 7.1 Definition of Done cho một work package

Có đầu ra đúng mô tả, commit/PR hoặc tài liệu chứng minh kết quả.

Đã kiểm tra theo acceptance criteria của work package.

Không có lỗi blocker hoặc lỗi làm hỏng chức năng liên quan.

Đã cập nhật README, API docs, migration hoặc test nếu work package có ảnh hưởng.

Owner tự kiểm tra và reviewer/leader xác nhận trước khi chuyển trạng thái Hoàn thành.

## 7.2 Definition of Done cho toàn dự án

| Nhóm | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- |
| Sản phẩm | Các luồng Login, Map, Create Report, Detail, Community, Vote, Comment và Profile chạy được. |
| Backend | API chính chạy ở môi trường demo; có auth, validation, error handling và API docs. |
| Admin Web | Admin/Moderator đăng nhập được; User thường không truy cập được Admin Web; Dashboard hiển thị dữ liệu từ Backend; Admin có thể quản lý báo cáo và người dùng; Moderator có thể kiểm duyệt báo cáo và bình luận; Các thao tác quan trọng được ghi vào admin_logs; Có trạng thái loading, empty và error; Đã kiểm thử trên ít nhất một trình duyệt hiện đại. |
| Dữ liệu | DB migration, seed data, constraint/index và image storage có hướng dẫn. |
| Chất lượng | Test case chính pass; không còn blocker; lỗi còn lại có danh sách và mức độ. |
| Tài liệu | SRS, WBS, README, ERD/API docs, test report, slide và demo script đầy đủ. |
| Bàn giao | Repo, release build, tài khoản demo và đường dẫn tài liệu được kiểm tra. |

## 7.3 Quy trình yêu cầu thay đổi

Người đề xuất ghi change request gồm lý do, mô tả, mức độ ưu tiên và tác động.

TV1 kiểm tra ảnh hưởng tới scope, thời gian, API, DB, UI và kiểm thử.

Nhóm quyết định chấp nhận, hoãn hoặc từ chối; người duyệt là ...

Nếu chấp nhận, cập nhật SRS/WBS/backlog và giao owner; không sửa âm thầm trong code.

Review lại milestone và deadline nếu thay đổi làm tăng phạm vi.

## 7.4 Risk register ban đầu

| Rủi ro | Khả năng | Tác động | Biện pháp | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chưa chốt backend/map/storage | Cao | Cao | Chốt trong M1, ghi ADR, dùng mock tạm thời. | TV1/5/6 |
| API và UI làm lệch contract | Trung bình | Cao | API-first, mock response, review integration. | TV1/5 |
| Ảnh upload chậm hoặc lỗi | Trung bình | Trung bình | Nén ảnh, giới hạn size, retry và storage test. | TV4/6 |
| Trust score bị hiểu là đúng tuyệt đối | Trung bình | Cao | Hiển thị label + time + counts; ghi rõ giới hạn. | TV1/5 |
| Thiếu thời gian test | Cao | Cao | Vertical slice sớm, ưu tiên P0, regression checklist. | TV6 |
| Một thành viên bị quá tải | Trung bình | Cao | Backup owner, review chéo, cập nhật blocker hằng tuần. | TV1 |

# Phụ lục

Liên kết: Figma CityGuardPrototype | GitHub CityGuard